## Earthwork
+) ¦ÉEò±{É ¨ÉÉiÉÒEòÉ¨ÉÉSÉÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ¦ÉMÉiÉÒ +½þ´ÉÉ±É कालावधी - 01/06/2026 ते 07/06/2026
मा. कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग (को. प्र), अलोरे | [12 empty] | यांत्रिकी उपविभाग क्र. १ अलोरे
अ. क्र. | प्रकल्पाचे नाव | हंगामामध्ये काम सुरु झाल्याचे दिनांक | प्रकल्पावर कार्यरत यंत्रसामुग्रीचा तपशील | 01.07.2025 पासून मागील सप्ताहाअ्खेर एकत्रित प्रगती |  |  |  | चालू सप्ताहातील प्रगती |  |  |  | 01.07.2025 पासून चालू सप्ताहाअखेर एकूण प्रगती |  |  |  | चालू सप्ताहाअखेर यंत्रसामुग्री वापर दरानुसार कामावर झालेल्या एकत्रित खर्चाची (डेबीट मेमॊ)रक्कम | यंत्रसामुग्री वापर दर | मातीकामाचा सरासरी दर | शेरा
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  |  |  | कामाचे तास/किमी | मातीकाम | खडक खोदाई | एकूण | कामाचे तास/किमी | मातीकाम | खडक खोदाई | एकूण | कामाचे तास/किमी | मातीकाम | खडक खोदाई | एकूण
[5 empty] | (स. घ. मी.) | (स. घ. मी.) | (स. घ. मी.) |  | (स. घ. मी.) | (स. घ. मी.) | (स. घ. मी.) |  | (स. घ. मी.) | (स. घ. मी.) | (स. घ. मी.) | (रुपये) | (रुपये/घमी)
1 | वाशिष्ठि नदीतील गाळ काढणे ता. चिपळूण (टप्पा-१) | 18.11.2025 | महिंद्रा ट्रॅको एम. एच. ०८ जी ०२१४ | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 61318 | 86
|  |  | महिंद्रा ट्रक्सो एम. एच. ०८ जी ०२२५ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 70
|  |  | टाटा झे्नान यो्द्धा क्र. एम.एच. ०८ ए पी १२४४ | 13558 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 13953 | 0 | 0 | 0 | 425287.44 | 30.48
|  |  | महिंद्रा बोलेरो कॅम्पर एमएच ०८ एफ ०३४४ | 8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 0 | 252222 | 30.48
|  |  | महिंद्रा बोलेरो पिकअप एमएच ११ एबी २७० | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 15087.6 | 30.48
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८३१ | 7412 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 7706 | 0 | 0 | 0 | 839954 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८३२ | 5717 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 651602 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८३५ | 5800 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5980 | 0 | 0 | 0 | 651820 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८३६ | 6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521 | 0 | 0 | 0 | 710789 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८३७ | 5473 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5655 | 0 | 0 | 0 | 616395 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८३८ | 6044 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 6312 | 0 | 0 | 0 | 688008 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८३९ | 2605 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2874 | 0 | 0 | 0 | 313266 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८४० | 6465 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 6777 | 0 | 0 | 0 | 738693 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८४१ | 5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5499 | 0 | 0 | 0 | 599391 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८४३ | 1353 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 181376 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८४४ | 7543 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 7872 | 0 | 0 | 0 | 858048 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८४५ | 3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3809 | 0 | 0 | 0 | 415181 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८६८ | 6517 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 739783 | 109
|  |  | आयशर प्रो एम एच ३९ ए डी ०५२० | 4699 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4882 | 0 | 0 | 0 | 375914 | 77
|  |  | जेसीबी एन एक्स टी २०५ क्र. ७७६ | 615 | 39.852 | 0 | 39.852 | 24 | 1.5552 | 0 | 1.5552 | 639 | 41.4072 | 0 | 41.4072 | 1278639 | 2001
|  |  | जेसीबी एन एक्स टी २०५ क्र. ७७७ | 789 | 51.1272 | 0 | 51.1272 | 28 | 1.8144 | 0 | 1.8144 | 817 | 52.9416 | 0 | 52.9416 | 1634817 | 2001
|  |  | जेसीबी एन एक्स टी २०५ क्र. ७७८ | 126 | 8.1648 | 0 | 8.1648 | 38 | 2.4624 | 0 | 2.4624 | 164 | 10.6272 | 0 | 10.6272 | 328164 | 2001
|  |  | जेसीबी एन एक्स टी २०५ क्र. ७७९ | 828 | 53.6544 | 0 | 53.6544 | 24 | 1.5552 | 0 | 1.5552 | 852 | 55.2096 | 0 | 55.2096 | 1704852 | 2001
|  |  | जेसीबी एन एक्स टी २०५ क्र. ७८१ | 735 | 47.628 | 0 | 47.628 | 17 | 1.1016 | 0 | 1.1016 | 752 | 48.7296 | 0 | 48.7296 | 1504752 | 2001
|  |  | सॅनी एस वाय ३५० क्र. ६२८ | 679 | 97.776 | 0 | 97.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 97.776 | 0 | 97.776 | 2319464 | 3416
|  |  | शांतुई डोझर एस डी १६ क्र. १०८९६८ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 186394 | 2782
| BEÚòhÉ |  |  | 102377 | 298.2024 | 0 | 298.2024 | 3385 | 8.4888 | 0 | 8.4888 | 105762 | 306.6912 | 0 | 306.6912 | 18094017.04 |  | 58.9975
2 | वाशिष्ठि नदीतील गाळ काढणे ता. चिपळूण (टप्पा-२) | 30.04.2026 | महिंद्रा ट्रॅको एम. एच. ०८ जी ०२१४ | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 13588 | 86
|  |  | टाटा झे्नान यो्द्धा क्र. एम.एच. ०८ ए पी १२४४ | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3870.96 | 30.48
|  |  | महिंद्रा बोलेरो पिकअप एमएच ११ एबी २७० | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 9631.68 | 30.48
|  |  | जेसीबी एन एक्स टी २०५ क्र. ७७८ | 115 | 7.452 | 0 | 7.452 | 38 | 2.4624 | 0 | 2.4624 | 153 | 9.9144 | 0 | 9.9144 | 306153 | 2001
|  |  | BEÚòhÉ | 716 | 7.452 | 0 | 7.452 | 38 | 2.4624 | 0 | 2.4624 | 754 | 9.9144 | 0 | 9.9144 | 333243.64
3 | जगबुडी नदी ता.खेड जि.रत्नागिरी येथील गाळ व बेटे काढणे | 26.11.2025 | महिंद्रा ट्रॅको एम. एच. ०८ जी ०२१४ | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 36894 | 86
|  |  | महिंद्रा ट्रक्सो एम. एच. ०८ जी ०२२५ | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 16870 | 70
|  |  | महिंद्रा बोलेरो पिकअप एमएच ११ एबी २७० | 4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4714 | 0 | 0 | 0 | 143682.72 | 30.48
|  |  | महिंद्रा बोलेरो कॅम्पर एमएच 08 एफ 0344 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 16581.12 | 30.48
|  |  | टाटा झे्नान यो्द्धा क्र. एम.एच. ०८ ए पी १२४४ | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 6431.28 | 30.48
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८३४ | 405 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 57007 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो टिप्पर क्र. एमएच ०८ एपी ४८४५ | 433 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 50685 | 109
|  |  | जेसीबी एन एक्स टी २०५ क्र. ७७८ | 519 | 33.6312 | 0 | 33.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 33.6312 | 0 | 33.6312 | 1038519 | 2001
|  |  | जेसीबी एन एक्स टी २०५ क्र. ७८० | 682 | 44.1936 | 0 | 44.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 44.1936 | 0 | 44.1936 | 1364682 | 2001
| BEÚòhÉ |  |  | 8178 | 77.8248 | 0 | 77.8248 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8328 | 77.8248 | 0 | 77.8248 | 2731352.12 |  | 35.0962
4 | गड नदीतील गाळ काढणे, दरिस्ते, ता. कणकवली |  | महिंद्रा ट्रॅको एम. एच. ०८ जी ०२१४ | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 30788 | 86
|  |  | महिंद्रा ट्रक्सो एम. एच. ०८ जी ०२२५ | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 17220 | 70
|  |  | टाटा झे्नान यो्द्धा क्र. एम.एच. ०८ ए पी १२४४ | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 15697.2 | 30.48
| BEÚòhÉ |  |  | 604 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 63705.2
5 | कार्यालयीन कामे |  | महिंद्रा ट्रॅको एम. एच. ०८ जी ०२१४ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1720 | 86
|  |  | महिंद्रा ट्रक्सो एम. एच. ०८ जी ०२२५ | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 20370 | 70
|  |  | टाटा झे्नान यो्द्धा क्र. एम.एच. ०८ ए पी १२४४ | 3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3727 | 0 | 0 | 0 | 113598.96 | 30.48
|  |  | महिंद्रा बोलेरो पिकअप एमएच ११ एबी २७० | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1097.28 | 30.48
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो एम एच ०८ ए पी ४८३४ | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 12971 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो एम एच ०८ ए पी ४८३८ | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 22018 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो एम एच ०८ ए पी ४८४३ | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 19293 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो एम एच ०८ ए पी ४८४५ | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 12862 | 109
|  |  | महिंद्रा ब्लाझो एम एच ०८ ए पी ४८३९ | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 18966 | 109
|  |  | आयशर प्रो एम एच ३९ एडी ०५१८ | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 22715 | 77
|  |  | आयशर प्रो एम एच ३९ एडी ०५२२ | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 22715 | 77
| BEÚòhÉ |  |  | 5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5454 | 0 | 0 | 20 | 268326.24
={É +Ê¦ÉªÉÆiÉÉ
ªÉÉÆÊjÉEòÒ ={ÉÊ´É¦ÉÉMÉ Gò.1,
+±ÉÉä®äú